УТВЕРЖДЕН

приказом министра образования

Правительства Московской области

от 28.10.2011 № 2765

ПЛАН  ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ

ЕДИНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА,

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ВЫПУСКНОГО  ЭКЗАМЕНА  И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (ИТОГОВОЙ)  АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ  IX  КЛАССОВ

НА  ТЕРРИТОРИИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  В  2012  ГОДУ

| № п/п | Наименование деятельности | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (иных законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году через - обновление сайтов образовательных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – муниципальные органы управления образованием), Регионального центра обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления»; - использование Интернет-ресурсов официального портала единого государственного экзамена, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»; - размещение информации на стендах; - средства массовой информации; - работу «горячей линии». | Октябрь 2011 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, расположенные на территории Московской области (далее – образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования) |
| 2. | Заседания районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2012 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнения бланков ответов выпускниками; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение единого государственно экзамена, государственного выпускного экзамена, государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Октябрь – ноябрь 2011 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 3. | Создание консультативных пунктов по разъяснению родителям (иным законным представителям) и общественности нормативных правовых актов по единому государственному экзамену, государственному выпускному экзамену и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов по мере их поступления. | Октябрь – ноябрь 2011 года | Министерство образования Московской области, муниципальные органы управления образованием |
| 4. | Коллегия Министерства образования Московской области о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 2011 года. | Октябрь 2011 года | Министерство образования Московской области |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников единого государственного экзамена в 2012 году: - выпускники общеобразовательных учреждений текущего года; - обучающиеся и выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. | Октябрь 2011 года | Министерство образования Московской области, муниципальные органы управления образованием |
| 6. | Сбор информации о количестве выпускников IX классов, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в 2012 году. | Ноябрь 2011 года | Министерство образования Московской области, муниципальные органы управления образованием |
| 7. | Мероприятия по формированию региональных баз данных: - об участниках единого государственного экзамена с использованием универсальной технологии Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»; - об участниках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме с использованием технологии Закрытого акционерного общества «КРОК Инкорпорейтед». 1. Общий список участников экзамена, выпускников текущего учебного года. 2. Oбщий список пунктов проведения экзаменов. 3. Общий список участников единого государственного экзамена всех категорий с указанием предметов единого государственного экзамена. 4. Общий список работников пунктов проведения экзаменов (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные представители государственной экзаменационной комиссии Московской области и территориальных экзаменационных комиссий). 5. Общий список экспертов предметных комиссий. Взаимодействие с Министерством строительного комплекса Московской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерством культуры Московской области, Министерством здравоохранения Московской области, Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области. | Ноябрь 2011 года - апрель 2012 года В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 23.09.2011 № 675/02 «О формировании баз данных участников ЕГЭ» | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 8. | Обучение председателей, заместителей председателя и экспертов муниципальных предметных комиссий по математике и русскому языку (проверка работ выпускников IX классов) в соответствии с учебным планом-расписанием курсовой работы Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогической академии последипломного образования. | Январь – февраль 2012 года | Министерство образования Московской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования |
| 9. | Проведение пробного экзамена по математике в формате государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов; | Апрель 2012 года | Министерство образования Московской области, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», муниципальные органы управления образованием |
| 10. | Подготовка экспертов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области на базе Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогической академии последипломного образования. | Январь – март 2012 года | Министерство образования Московской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования |
| 11. | Ежемесячные совещания с муниципальными координаторами по вопросам проведения - единого государственного экзамена; - государственного выпускного экзамена; - государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. Оперативные совещания с техническими исполнителями единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Январь – июнь 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» |
| 12. | Организация составления работ по алгебре и русскому языку для выпускников IX классов, сдающих экзамены в традиционной форме. | Февраль – март 2012 года | Министерство образования Московской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования |
| 13. | Сбор заявок на проведение государственного выпускного экзамена: - для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания; - для выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением; - для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Январь - февраль 2012 года | Министерство образования Московской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения уголовно-исполнитель-ной системы |
| 14. | Сбор информации об условиях, необходимых для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в пунктах проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. | Февраль 2012 года | Министерство образования Московской области, муниципальные органы управления образованием |
| 15. | Формирование пунктов проведения экзамена (в т.ч. для выпускников с ограниченными возможностями здоровья): - для участников единого государственного экзамена; - для участников государственного выпускного экзамена. | Январь-февраль 2012 года | Министерство образования Московской области |
| 16. | Проведение обучающих семинаров и инструктажа: - муниципальных координаторов; - руководителей пунктов проведения экзамена; - организаторов единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена; - уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии Московской области по проведению единого государственного экзамена. | Март 2012 года | Министерство образования Московской области, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» |
| 17. | Формирование для Федерального государственного учреждения «Федеральный центр тестирования» заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена с использованием сформированной базы данных участников единого государственного экзамена: - досрочный и основной периоды; - дополнительный период. | Март, июнь 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» |
| 18. | Досрочный этап проведения единого государственного экзамена. Работа предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области. | 20 – 30 апреля 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения |
| 19. | Взаимодействие с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Московской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников единого государственного экзамена на территории Московской области при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно. | Апрель – май 2012 года | Министерство образования Московской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 20. | Взаимодействие с подразделениями Главного управления внутренних дел по Московской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. | Апрель – июль 2012 года | Министерство образования Московской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования |
| 21. | Создание пунктов проверки заданий экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в Московской области и работа предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области. | Апрель – июль 2012 года | Министерство образования Московской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» |
| 22. | Итоговое совещание с заместителями руководителя муниципальных органов управления образованием о подготовке к государственной (итоговой) аттестации 2012 года и порядке окончания 2011-2012 учебного года. | Апрель 2012 года | Министерство образования Московской области |
| 23. | Инструктаж по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов единого государственного экзамена на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена. | Апрель - май 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», муниципальные органы управления образованием, руководители пунктов про-ведения экзамена |
| 24. | Совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Московской области в 2012 году. | Май 2012 года | Министерство образования Московской области |
| 25. | Основной этап проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. Работа предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области по проведению единого государственного экзамена. | Май – июнь 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования |
| 26. | Совместная работа по оперативному информированию о работе конфликтной комиссии Московской области. | Июнь – июль 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 27. | Работа конфликтной комиссии Московской области: - основной период; - дополнительный период. | Июнь, июль 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования |
| 28. | Подготовительная работа к проведению единого государственного экзамена в дополнительные сроки: - сбор информации о количестве участников единого государственного экзамена различных категорий; - формирование региональной базы участников единого государственного экзамена; - формирование пунктов проведения единого государственного экзамена; - формирование состава уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии Московской области - формирование состава руководителей пунктов проведения единого государственного экзамена и организаторов единого государственного экзамена; - проведение обучающих семинаров и инструктажа всех категорий организаторов единого государственного экзамена. | Июнь – июль 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования |
| 29. | Дополнительный этап сдачи единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Работа предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области. | Июль 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования |
| 30. | Формирование региональной базы данных о результатах единого государственного экзамена. | Июнь – июль 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» |
| 31. | Распечатка и выдача свидетельств о результатах единого государственного экзамена: - досрочный и основной периоды; - дополнительный период. | Июнь, июль, 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования |
| 32. | Составление аналитического отчета о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Июль 2012 года | Министерство образования Московской области, муниципальные органы управления образованием |
| 33. | Совместная работа по подготовке: - аналитического отчета для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего (полного) общего образования; - информационно-аналитических материалов в сборник «Система образования Московской области в цифрах и фактах (2011-2012 учебный год)»; - статистического сборника «Единый государственный экзамен и государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме на территории Московской области»; - аналитического сборника «Анализ результатов единого государственного экзамена в Московской области в 2012 году». | Июль – август, июль – август, август, август – сентябрь 2012 года | Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления», Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования |